## Sheet1
مرحله 1 : شاخص های موافقتنامه ای | [6 empty] | مرحله 2: شاخص های مناقصه و ارجاع کار | [10 empty] | مرحله 3: شاخص های قراردادمنعقد شده | [16 empty] | مرحله 4 : شاخص های مرحله اجرایی
ردیف | کد پروژه | عنوان پروژه | شهرستان | محل اجرا | کل اعتبار مصوب | تخصیص اعتبار | عنوان قرارداد | نحوه ارجاع کار( مناقصه عمومی/مناقصه محدود/ترک تشریفات | مناقصه یک مرحله ای یا دومرحله ای | آیا مناقصه تجدید شده است؟ | تعداد شرکت کنندگان در مناقصات | تعداد پیمانکاران پیشنهاد دهنده | مناقصه برنده دوم دارد / ندارد | ارزیابی اسناد مناقصه (الف -ب-ج) | ارزیابی کیفی مناقصات انجام شده . بله /خیر | ارزیابی مالی مناقصات انجام شده . بله /خیر | بخشنامه مناسب ترین قیمت رعایت شده است | پیش پرداخت به پیمانکار داده شده | عنوان پیمانکار | پایه و رشته پیمانکار | عنوان مشاور | پایه و تخصص مشاور | تاریخ شروع قرارداد | مدت اولیه پیمان (ماه) | مبلغ اولیه قرارداد | احجام کار (مترمربع - متر طول و غیره) | نوع قرارداد(فهرست بها/ سرجمع/سایر با ذکر نام) | نوع فهرست بها | تعدیل دارد/ ندارد | شاخص مبنای تعدیل | ضریب پیمان | 25% افزایش و کاهش قرارداد دارد/ ندارد | مدت زمان اضافه شده به قرارداد (ماه) | مبلغ افزایش و کاهش قرارداد | پیشرفت فیزیکی | پیشرفت ریالی | انحراف از برنامه زمانبندی دارد/ ندارد | مشخص نمودن مدت زمان تاخیر مجاز و غیرمجاز (روز) | آخرین مبلغ تایید شده صورت وضعیت | آخرین مبلغ تایید شده تعدیل | آخرین مبلغ پرداختی صورت وضعیت | آخرین مبلغ پرداختی تعدیل | وضعیت پروژه (فعال/ متوقف) | تعلیق - ماده 48 و ماده 46 شده | علت تاخیر | علت توقف | توضیحات ضروری
1 |  | کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و شهری هرمز (کف پوش و روشنایی) | هرمز | هرمز | 100000 | 100000 | کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و شهری هرمز (کف پوش و روشنایی) | عمومی | یک مرحله ای | خیر | 10 | 4 | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | شرکت مقاوم بنا راه بندر | پایه 5 ابنیه و راه | 0 | 0 | 1401/12/27 | 6 | 75040 | مترمربع | فهرست بها | ابنیه و تاسیسات برقی | دارد | سه ماهه سوم 1401 | 1.69 | ندارد | 6 | 0 | 30 | 30 | دارد | 190 | 27216 | 0 | 19572 | 0 | متوقف | 0 | عدم تامین اعتبار مالی | عدم تامین اعتبار مالی | با توجه به اینکه پروژه مذکور از محل مسئولیت های اجتماعی شرکت نفت تامین اعتبار شده است و در زمان قرارداد تامین اعتبار صورت نگرفته پروژه با تاخیر اجرا شده است و در حال حاضر نیز به دلیل عدم تامین اعتبار متوقف می باشد/
2 | 4010429 | کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و تفریحی سواحل دستیرپارسیان | پارسیان | دستیر | 40000 | 40000 | کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و تفریحی سواحل دستیرپارسیان | عمومی | یک مرحله ای | خیر | 5 | 3 | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | نماد سازه جهانگیریه | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 1401/12/27 | 6 | 37132 | مترمربع | فهرست بها | ابنیه | دارد | سه ماهه سوم 1401 | 1.34 | ندارد | 6 | 0 | 45 | 35 | دارد | 190 | 8623 | 0 | 8623 | 0 | متوقف | 0 | عدم تامین اعتبار مالی | عدم تامین اعتبار مالی | با توجه به اینکه پروژه مذکور از محل مسئولیت های اجتماعی شرکت نفت تامین اعتبار شده است و در زمان قرارداد تامین اعتبار صورت نگرفته پروژه با تاخیر اجرا شده است و در حال حاضر نیز به دلیل عدم تامین اعتبار متوقف می باشد/
3 | 4010428 | کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و تفریحی سواحل تبن پارسیان | پارسیان | تبن | 60000 | 60000 | کمک به تکمیل زیرساخت های گردشگری و تفریحی سواحل تبن پارسیان | عمومی | یک مرحله ای | خیر | 6 | 3 | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | سایه گستر لیلان | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 1401/12/27 | 6 | 58887 | مترمربع | فهرست بها | ابنیه | دارد | سه ماهه سوم 1401 | 1.39 | ندارد | 6 | 0 | 30 | 20 | دارد | 190 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | متوقف | 0 | عدم تامین اعتبار مالی | عدم تامین اعتبار مالی | با توجه به اینکه پروژه مذکور از محل مسئولیت های اجتماعی شرکت نفت تامین اعتبار شده است و در زمان قرارداد تامین اعتبار صورت نگرفته پروژه با تاخیر اجرا شده است و در حال حاضر نیز به دلیل عدم تامین اعتبار متوقف می باشد/
4 | 940736 | تکمیل زیر ساختهای گردشگری روستای سرارو (سیریک) | سیریک | سرارو | 5000 | 5000 | تکمیل زیر ساختهای گردشگری روستای سرارو (سیریک) | استعلام بها | 0 | بله | 8 | 8 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت مهیا اسطوره نمای بینهایت | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/2 | 1 | 4280 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.29 | دارد | 0 | 1015 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 5295 | 0 | 5295 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
5 | 400308 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری در روستای مور نازدشت (رودان) | رودان | مورنازدشت |  | 3000 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری در روستای مور نازدشت (رودان) | استعلام بها |  | بله |  |  | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | شرکت سامی فرا دید آریا | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/11 | 30 | 2603 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.29 | دارد | 0 | 280 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 2883 | 0 | 2883 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
6 | 980669 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری در روستای فاریاب رودخانه (رودان) | رودان | فاریاب |  | 4000 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری در روستای فاریاب رودخانه (رودان) | استعلام بها | 0 | بله | 7 | 7 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت راه و ساختمان نیرو ابنیه مکران | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/3 | 1.6 | 3850 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.29 | دارد | 0 | 342 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 3508 | 0 | 3508 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
7 | 980664 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری در جزیره هرمز | قشم | هرمز | 41000 | 41000 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری در جزیره هرمز | عمومی | یک مرحله ای | بله | 4 | 2 | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | شرکت تندیس نمای عرش | پایه 5 ابنیه و آب | 0 | 0 | 401/6/14 | 0.5 | 42538 | مترطول | فهرست بهایی | آبروستایی | ندارد | 0 | 3.3 | دارد | 0 | 10451 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 52989 | 0 | 52989 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
8 | 980662 | ایجاد زیر ساخت کمپینگ گردشگری زیارتعلی (رودان) | رودان | زیارتعلی | 5000 | 5000 | ایجاد زیر ساخت کمپینگ گردشگری زیارتعلی (رودان) | استعلام بها | 0 | خیر | 1 | 1 | ندارد | 0 | 0 | 0 | بله | خیر | شرکت مهیا اسطوره نمای بینهایت | پایه 5 ابنیه و آب | 0 | 0 | 401/3/9 | 40 | 4440 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.29 | دارد | 0 | 855 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 5295 | 0 | 5295 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
9 | 980671 | احداث بازارچه صنایع دستی جزیره هرمز | قشم | هرمز | 9150 | 9150 | احداث بازارچه صنایع دستی جزیره هرمز | استعلام بها | 0 | بله | 3 | 3 | ندارد | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت حامی بنای بندر | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/4/1 | 30 | 8025 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه -مرمت | ندارد | 0 | 1.42 | ندارد | 0 | 0 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 8025 | 0 | 8025 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
10 | 980668 | ایجاد زیر ساخت کمپینگ گردشگری ساحل تیاب (میناب) | میناب | تیاب |  | 5000 | ایجاد زیر ساخت کمپینگ گردشگری ساحل تیاب (میناب) | استعلام بها | 0 | بله | 8 | 8 | ندارد | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت کهن ارگ هرمز | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/10 | 45 | 4350 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.39 | دارد | 0 | 571 | 100 | 100 | ندارد |  | 3779 | 0 | 3779 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
11 | 860412 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری سلخ (قشم) | قشم | سلخ | 5000 | 5000 | ایجاد زیر ساختهای گردشگری سلخ (قشم) | استعلام بها | 0 | بله | 5 | 5 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت صنعت پایا مهر قشم | پایه 5 آب و ابنیه | 0 | 0 | 401/3/17 | 1 | 4650 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.34 | دارد | 0 | 268 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 4382 | 0 | 4382 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
12 | 970739 | ایجاد زیر ساخت گردشگری آبگرم خست (بندرلنگه) | بندرلنگه | اسلام آباد | 5000 | 5000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری آبگرم خست (بندرلنگه) | استعلام بها | 0 | 0 | 7 | 7 | خیر | 0 | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت زرین نمای پدل | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/21 | 40 | 3900 | مترمکعب | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.33 | دارد | 0 | 1188 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 4001 | 0 | 4001 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
13 | 4000801 | ایجاد زیر ساخت گردشگری عالی احمدان (بستک) | بستک | عالی احمدان | 5000 | 5000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری عالی احمدان (بستک) | استعلام بها | 0 | بله | 6 | 6 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت عمران پیشه یکتا | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/22 | 1.3 | 4090 | مترطول | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.39 | دارد | 0 | 1010 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
14 | 980667 | ایجاد زیر ساخت گردشگری چله بوچیر (پارسیان ) | پارسیان | چله بوچیر |  | 7000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری چله بوچیر (پارسیان ) | استعلام بها | 0 | بله | 9 | 9 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت نماد سازه جهانگیریه | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/3/22 | 40 | 5900 |  | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.26 | دارد | 0 | 240 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 6140 | 0 | 6140 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
15 | 4000310 | ایجاد زیر ساخت گردشگری طاهروییه ( سیریک ) | سیریک | طاهروییه | 5000 | 5000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری طاهروییه ( سیریک ) | استعلام بها | 0 | خیر | 4 | 4 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | آداک نورسای خلیج فارس | پایه 5 توزیع نیروی برق | 0 | 0 | 401/3/22 | 1 | 4950 | مترطول | فهرست بهایی | توزیع نیروی برق | ندارد | 0 | 2.77 | دارد | 0 | 1639 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 3311 | 0 | 3311 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
16 | 980840 | ایجاد زیر ساخت گردشگری دوربنی ( قشم ) | قشم | دوربنی | 5000 | 5000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری دوربنی ( قشم ) | استعلام بها | 0 | بله | 3 | 3 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت عدل نیروی قشم | پایه 5 توزیع نیروی برق | 0 | 0 | 401/3/25 | 1 | 4980 | مترطول | فهرست بهایی | توزیع نیروی برق | ندارد | 0 | 1.35 | دارد | 0 | 596 | 100 | 0 | ندارد | 0 | 4384 | 0 | 4384 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
17 | 400309 | ایجاد زیر ساخت گردشگری چربه مارم (فین) | فین | چربه مارم | 3000 | 2500 | ایجاد زیر ساخت گردشگری چربه مارم (فین) | استعلام بها | 0 | بله | 11 | 11 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | عمران نگاران خاک | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 401/5/30 | 1 | 2500 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.68 | دارد | 0 | 308 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 2192 | 0 | 2192 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
18 | 970737 | ایجاد زیر ساخت گردشگری گوران( قشم ) | قشم | گوران |  | 5000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری گوران( قشم ) | استعلام بها | 0 | بله | 4 | 4 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | ایستاپی اطلس | پایه 5 آب و ابنیه | 0 | 0 | 401/4/20 | 0.3 | 9700 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 2.55 | دارد | 0 | 52 | 100 | 100 | ندارد |  | 9648 | 0 | 9648 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
19 | 950574 | ایجاد زیر ساخت گردشگری طبل ( قشم ) | قشم | طبل | 3000 | 3000 | ایجاد زیر ساخت گردشگری طبل ( قشم ) | استعلام بها | 0 | خیر | 2 | 2 | ندارد | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | شرکت صنعت پایا مهر قشم | پایه 5 آب و ابنیه | 0 | 0 | 401/4/4 | 0.8 | 1790 | کیلوگرم | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 1.78 | دارد | 0 | 198 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 1988 | 0 | 1988 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
20 | 113700 | ایجاد زیرساخت گردشگری سواحل مکران -جاسک | جاسک | جاسک | 1000 | 1000 | ایجاد زیرساخت گردشگری سواحل مکران -جاسک | استعلام بها | 0 | خیر | 1 | 1 | ندارد | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | سازه گستر دارا کوه | پایه 5 ابنیه | 0 | 0 | 1401/4/15 | 0.5 | 877 | مترمربع | فهرست بهایی | ابنیه | ندارد | 0 | 2.28 | ندارد | 0 | 0 | 100 | 100 | ندارد | 0 | 877 | 0 | 877 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
21 | 1704002008 | ساماندهی و تعمیر بناهای مهم تاریخی و مساجد جامع تاریخی | هرمزگان | بندر عباس |  |  | ساماندهی و تعمیر معبد هندوهای هرمزگان | استعلام بها | 0 | خیر |  | 3 | خیر | 0 | 0 | 0 | بله | خیر | مجید طوافی | #REF! | 0 | 0 | 1401/03/11 | 1.6 | 3500 | متر مربع | فهرست بهایی | ابنیه و مرمت | ندارد |  | 1.7 | دارد | 0 |  | 100 | 100 | ندارد | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
22 | 1704002013 | ساماندهی و مرمت محوطه ها و باغهای تاریخی، بقاع متبرکه و آرامگاه های متبرکه | بستک | کوخرد |  |  | ساماندهی و مرمت آرامگاه دو کنبدان گوخرد | استعلام بها | 0 | بله |  | 3 | خیر |  |  |  | بله | خیر | وحید نصیری اصل | #REF! | 0 | 0 | 1401/03/04 | 1.6 | 649 | متر مربع | فهرست بهایی | ابنیه و مرمت | ندارد |  | 3.22 | دارد | 0 |  | 100 | 100 | ندارد | 0 | 649 | 0 | 649 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
23 | 1704002005 | حفاظت ، آماده سازی و مرمت پایگاه خلیج فارس و دریای مکران(بافت تاریخی بندر لافت) | لافت | لافت |  |  | کفسازی بافت تاریخی لافت | استعلام بها | 0 | خیر |  | 4 | خیر | 0 | 0 | 0 | بله | خیر | شرکت آژند بهساز شیراز | پایه 5 ابنیه و مرمت | 0 | 0 | 1401/02/24 | 2 | 4852 | متر مربع | فهرست بهایی | ابنیه و مرمت | ندارد |  | 2.4 | دارد | 0 |  | 100 | 100 | ندارد | 0 | 4852 | 0 | 4852 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
24 | 1704002008 | ساماندهی و تعمیر بناهای مهم تاریخی و مساجد جامع تاریخی | بندرکنگ | بندرکنگ |  |  | ساماندهی و تعمیر مسجد جامع کنگ | استعلام بها | 0 | خیر |  | 4 | خیر |  |  |  | بله | خیر | کلثوم کمال | #REF! | 0 | 0 | 140103/18 | 2 | 850 | متر مربع | فهرست بهایی | ابنیه- مرمت | ندارد |  | 1.98 | دارد | 0 |  | 100 | 100 | ندارد | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
25 | 003ح1704011 | مطالعه قلعه فین | بندرعباس | فین |  |  | مطالعه قلعه فین | استعلام بها | 0 | خیر |  |  | ندارد | 0 | 0 | 0 | بله | خیر | داود صدیق پور | پایه 3 مرمت بناهی تاریخ | 0 | 0 |  |  |  | متر مربع. | فهرست بهایی | ابنیه- مرمت | ندارد |  | 1.97 | دارد | 0 |  | 100 | 100 | ندارد | 0 |  | 0 |  | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
26 | 1704002005 | حفاظت ، آماده سازی و مرمت پایگاه خلیج فارس و دریای مکران(بافت تاریخی بندر کنگ) | بندر کنگ | بندرکنگ |  |  | کفسازی بافت تاریخی کنگ | استعلام بها | 0 | بله | 0 | 3 | دارد | 0 | 0 | 0 | بله | خیر | مجید طوافی | #REF! | 0 | 0 | 1401/3/18 | 1.3 | 680 | متر مربع | فهرست بهایی | #REF! | ندارد |  | 2.4 | دارد |  |  |  |  | ندارد | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است
27 | 1704002008 | ساماندهی و تعمیر بناهای مهم تاریخی و مساجد جامع تاریخی | بستک | بستک |  |  | ساماندهی و تعمیر کاروانسرای بستک | استعلام بها | 0 | بله | 0 | 6 | دارد | 0 | 0 | 0 | بله | خیر | وحید نصیری اصل | #REF! | 0 | 0 | 1401/4/01 | 1 | 4400 | متر مربع | فهرست بهایی | #REF! | ندارد |  | 2 | دارد |  |  |  |  | ندارد | 0 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | فعال | 0 | 0 | 0 | پروژه تکمیل و تحویل شده است